## 1. Presupuesto
N° | COMPONENTE / ACTIVIDAD | U.M. | META FISICA | C.U. | COSTO TOTAL
1 | Gastos Generales | Global | #VALUE! |  | #VALUE!
1.1 | Recursos Humanos |  | #VALUE! | 500 | #VALUE!
1.1.1 | Investigador Principal, | Meses | 20 | 0 | 0
1.1.2 | Co-investigador (1) | Meses | x | xx | #VALUE!
1.1.3 | Co-investigador (2) | Meses | x | xx | #VALUE!
1.1.4 | Tesista (1) | Meses | 10 | 500 | 5000
1.1.5 | Tesista (2) | Meses | x | xx | #VALUE!
1.1.6 | Asistente administrativo | Meses | x | xx | #VALUE!
1.2 | Colección de datos sustentados técnicamente y procesamiento de muestras, análisis. |  | 21 |  | #VALUE!
1.2.1 | Evalualuación de la severidad de incendios forestales de gran magnitud mediante la instalación de Parcelas permanentes en la Región Cajamarca. |  | 20 |  | #VALUE!
1.2.1.1. | Identificación y priorización de áreas | Parcela | 20 | 35 | 700
1.2.1.1. |  | Parcelas | x | xx | #VALUE!
1.2.1.1. |  | Parcelas | x | xx | #VALUE!
1.2.2. | xxxxxxxxxx |  | 1 |  | #VALUE!
1.2.2.1 | xxxxxxxxxx | Unid | x | xx | #VALUE!
1.2.2.2 | xxxxxxxxxx | Unid | x | xx | #VALUE!
1.2.2.3 | xxxxxxxxxx | Unid | x | xx | #VALUE!
1.2.2.4 | Otros de gestión | Gbl | 1 | 3000 | 3000
1.3 | Evaluar el Efecto de la Severidad de Incendio en la Regeneración Post - Incendio en parcelas permanentes. |  | 20 |  | #VALUE!
1.3.1. | xxxxxxxxxx | parcela | 20 | 50 | 1000
1.3.1. | xxxxxxxxxx | parcela | x | xx | #VALUE!
1.3.1. | xxxxxxxxxx | parcela | x | xx | #VALUE!
1.3.1. | xxxxxxxxxx | Parcela | x | xx | #VALUE!
2 | Equipos y bienes duraraderos | Gbl | 3 |  | #VALUE!
2.1. | GPS | Unid | 2 | 3750 | 7500
2.2 | xxxxxxxxxx | Unid | x | xx | #VALUE!
2.3 | xxxxxxxxxx | Unid | x | xx | #VALUE!
2.4 | xxxxxxxxxx | Unid | x | xx | #VALUE!
2.5 | xxxxxxxxxx | Unid | x | xx | #VALUE!
2.6 | Otros de gestión | Gbl | 1 | 3000 | 3000
3 | Materiales e insumos | Gbl | 5 |  | #VALUE!
3.1 | Pintura spray rojo | Caja | 1 | 60 | 60
3.2 | Martillos | Unid | 3 | 27 | 81
3.3 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.4 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.5 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.6 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.7 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.8 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.9 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.1 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.11 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.12 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.13 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.14 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.15 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.16 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.17 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.18 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.19 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.2 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.21 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.22 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.23 |  |  | x | xx | #VALUE!
3.24 | Otros de gestión | Gbl | 1 | 5000 | 5000
4 | Pasajes y viaticos | 0 | 1 |  | #VALUE!
4.1 | Pasajes aéreos Nacionales. | Global | 1 | 9000 | 9000
4.2 | Viaticos (alimentación, hospedaje y movilidad local) Nacional e Internacional | Global | x | xx | #VALUE!
4.3 | Pasajes aéreos Internacionales | Seguro viaje | x | xx | #VALUE!
5 | Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus |  | 12 |  | #VALUE!
5.1 | Mascarillas | caja | 7 | 170 | 1190
5.2 | xxxxx |  | x | xx | #VALUE!
5.3 | xxxxx |  | x | xx | #VALUE!
5.4 | xxxxx |  | x | xx | #VALUE!
5.5 | xxxxx |  | x | xx | #VALUE!
5.6 | xxxxx |  | x | xx | #VALUE!
5.7 | xxxxx |  | 5 | xx | #VALUE!
6 | Otros de gestión |  | 15 |  | 1500
6.1. | Materiales de oficina | mes | 15 | 100 | 1500
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | #VALUE!

## 2. POA
PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO - POP
INFORMACIÓN GENERAL
I.
1.1. | Código del proyecto | LI_IFA_01 | [5 empty] | 1.2. | Nivel de Proyecto | [9 empty] | INTERMEDIO
1.2. | Nombre del proyecto | MAPEO DE SEVERIDAD Y PRIORIZACIÓN DE RESTAURACIÓN POST INCENDIO
1.3. | Universidad | UNIVERDIDAD NACIONAL DE JAÉN
1.4. | Facultad/Escuela/EPG | INGENIERIA FORESTAL Y AMBIENTAL
1.4. | Producto/Actividad Principal
1.5. | Fecha Inicio | Febrero |  |  |  | Fecha Término | [11 empty] | Duración (Meses)
1.6. | N° | Nombres y Apellidos | [6 empty] | DNI |  | Grado Alcanzado | [9 empty] | Función
| 1 | Candy Lisbeth Ocaña Zúñiga | [6 empty] | 44798819 |  | Magister | [9 empty] | Investigador Principal
| 2 | Daniel José Vega Nieva | [8 empty] | Doctor | [9 empty] | Co-investigador
| 3 | Mario Ruíz Ramos | [6 empty] | 26707789 |  | Magister | [9 empty] | Co-investigador
| 4 | Heinz Gonzales Pérez | [6 empty] | 73790174 |  | Estudiante | [9 empty] | Tesista
| 5 | Jefferson Anthony Cubas Sánchez | [6 empty] | 72513032 |  | Estudiante | [9 empty] | Tesista
| 6 | Miriam Cruz Chumacero | [6 empty] | 70047134 |  | CPC | [9 empty] | Asistente Administrativo
*Adicionar filas si lo requiere
1.7. | Representante Legal
1.8. | Presupuesto del Proyecto |  | Fuente de Financiamiento | [6 empty] | Nivel de proyecto | [10 empty] | Presupuesto
| S/. 150, 000.00 | [8 empty] | Intermedio
II. | INFORMACIÓN TÉCNICA
2.1. | Objetivo del proyecto |  | Mapear la severidad de incendios y la priorización de la restauración forestal post-incendio en la región Cajamarca, Perú.
2.3. | Programación Técnica
N° | COMPONENTE / ACTIVIDAD | U.M. | META FISICA | C.U. | COSTO TOTAL | PROGRAMACIÓN | MESES | [29 empty] | TOTAL
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Gastos Generales | Global | 154 |  | 51140 | Financiero | 104 | 1474 | 1274 | 1224 | 2274 | 1274 | 5170 | 5170 | 5424 | 4274 | 5274 | 4204 | 5000 | 4000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51140 | 51140
[6 empty] | Fisico | 8 | 18 | 17 | 14 | 19 | 17 | 14 | 14 | 18 | 19 | 20 | 17 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154
1.1 | Recursos Humanos |  | 92 | 5000 | 48000 | Financiero | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000
[6 empty] | Fisico | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92
1.1.1 | Investigador Principal, | Meses | 30 | 0 | 0 | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 30 | bar: MESES 1 to MESES 30
1.1.2 | Co-investigador (1) | Meses | 20 | 0 | 0 | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 20 | bar: MESES 1 to MESES 20
1.1.3 | Co-investigador (2) | Meses | 8 | 3000 | 24000 | Financiero | MESES 7: 3000; MESES 8: 3000; MESES 9: 3000; MESES 10: 3000; MESES 11: 3000; MESES 12: 3000; MESES 13: 3000; MESES 14: 3000 | 24000
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 8 | bar: MESES 7 to MESES 14
1.1.4 | Tesista (1) | Meses | 10 | 500 | 5000 | Financiero | MESES 5: 500; MESES 7: 500; MESES 8: 500; MESES 9: 500; MESES 10: 500; MESES 11: 500; MESES 12: 500; MESES 13: 500; MESES 15: 500; MESES 17: 500 | 5000
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 10 | bar: MESES 5; MESES 7 to MESES 13; MESES 15; MESES 17
1.1.5 | Tesista (2) | Meses | 10 | 500 | 5000 | Financiero | MESES 5: 500; MESES 7: 500; MESES 8: 500; MESES 9: 500; MESES 10: 500; MESES 11: 500; MESES 12: 500; MESES 13: 500; MESES 15: 500; MESES 17: 500 | 5000
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 10 | bar: MESES 5; MESES 7 to MESES 13; MESES 15; MESES 17
1.1.6 | Asistente administrativo | Meses | 14 | 1000 | 14000 | Financiero | MESES 2: 1000; MESES 3: 1000; MESES 4: 1000; MESES 5: 1000; MESES 6: 1000; MESES 7: 1000; MESES 8: 1000; MESES 9: 1000; MESES 11: 1000; MESES 13: 1000; MESES 14: 1000; MESES 15: 1000; MESES 16: 1000; MESES 17: 1000 | 14000
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 14 | bar: MESES 2 to MESES 9; MESES 11; MESES 13 to MESES 17
1.2 | Colección de datos sustentados técnicamente y procesamiento de muestras, análisis. |  | 22 |  | 1100 | Financiero | 0 | 270 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 270 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100
[6 empty] | Físico | 4 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.2.1 | Evalualuación de la severidad de incendios forestales de gran magnitud mediante la instalación de Parcelas permanentes en la Región Cajamarca. |  | 20 |  | 700 | Financiero | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700
[6 empty] | Físico | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.2.1.1. | Identificación y priorización de áreas | Parcela | 20 | 35 | 700 | Financiero | MESES 2: 70; MESES 3: 70; MESES 4: 70; MESES 5: 70; MESES 6: 70; MESES 7: 70; MESES 8: 70; MESES 9: 70; MESES 10: 70; MESES 11: 70 | 700
[6 empty] | Físico | MESES 2: 2; MESES 3: 2; MESES 4: 2; MESES 5: 2; MESES 6: 2; MESES 7: 2; MESES 8: 2; MESES 9: 2; MESES 10: 2; MESES 11: 2 | 20
1.2.1.1. | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
1.2.1.1. | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
1.2.2. | Cuantificación de la severidad mediante el calculo de indices Espectrales óptimos y umbrales Pre y post incendio. |  | 2 |  | 400 | Financiero | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
[6 empty] | Físico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.2.1 | Establecimiento de umbrales para indices satelitales | Unid | 2 | 200 | 400 | Financiero | MESES 2: 200; MESES 9: 200 | 400
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 2 | bar: MESES 2; MESES 9
1.2.2.2 | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
1.2.2.3 | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
1.2.2.4 | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
1.3 | Evaluar el Efecto de la Severidad de Incendio en la Regeneración Post - Incendio en parcelas permanentes. |  | 40 |  | 2040 | Financiero | 104 | 204 | 204 | 154 | 204 | 204 | 100 | 100 | 154 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040
[6 empty] | Físico | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1.3.1. | Identificación de zonas de estudio y priorización | parcela | 20 | 50 | 1000 | Financiero | MESES 2: 100; MESES 3: 100; MESES 4: 50; MESES 5: 100; MESES 6: 100; MESES 7: 100; MESES 8: 100; MESES 9: 50; MESES 10: 100; MESES 11: 100; MESES 12: 100 | 1000
[6 empty] | Físico | MESES 2: 2; MESES 3: 2; MESES 4: 1; MESES 5: 2; MESES 6: 2; MESES 7: 2; MESES 8: 2; MESES 9: 1; MESES 10: 2; MESES 11: 2; MESES 12: 2 | 20
1.3.1. | Instalación de sub parcelas de evaluación permanete | parcela | 20 | 52 | 1040 | Financiero | MESES 1: 104; MESES 2: 104; MESES 3: 104; MESES 4: 104; MESES 5: 104; MESES 6: 104; MESES 9: 104; MESES 10: 104; MESES 11: 104; MESES 12: 104 | 1040
[6 empty] | Físico | MESES 1: 2; MESES 2: 2; MESES 3: 2; MESES 4: 2; MESES 5: 2; MESES 6: 2; MESES 9: 2; MESES 10: 2; MESES 11: 2; MESES 12: 2 | 20
1.3.1. | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
1.3.1. | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
2 | Equipos y bienes duraraderos (40%) S/ 60,000.00 | Gbl | 3 |  | 14500 | Financiero | 0 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37070 | 37070
[6 empty] | Físico | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.1. | GPS | Unid | 2 | 3750 | 7500 | Financiero | MESES 2: 7500 | 7500
[6 empty] | Físico | MESES 2: 2 | 2
2.2 | hipsometros laser vertex | Unid | 1 | 7000 | 7000 | Financiero | MESES 2: 7000 | 7000
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 1 | bar: MESES 2
2.3 | [5 empty] | Financiero | MESES 8: 10000 | 10000
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 1 | bar: MESES 8
2.4 | [5 empty] | Financiero | MESES 7: 6000 | 6000
[6 empty] | Físico | MESES 7: 2 | 2
2.5 | [5 empty] | Financiero | MESES 8: 1500 | 1500
[6 empty] | Físico | MESES 8: 2 | 2
2.6 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 0 | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 1 | bar: MESES 2
[6 empty] | Financiero | MESES 2: 5070 | 5070
2.7 | [5 empty] | Físico | [30 empty] | 1 | bar: MESES 2
3 | Materiales e insumos 20% S/ 30.000.00 | Gbl | 4 |  | 141 | Financiero | 706 | 929 | 0 | 0 | 107 | 114 | 1664 | 1400 | 0 | 8000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15920 | 15920
[6 empty] | Físico | 1 | 104 | 0 | 0 | 10 | 3 | 111 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
3.1 | Pintura spray rojo | Caja | 1 | 60 | 60 | Financiero | MESES 2: 60 | 60
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 1 | bar: MESES 2
3.2 | Martillos | Unid | 3 | 27 | 81 | Financiero | MESES 2: 81 | 81
[6 empty] | Físico | MESES 2: 3 | 3
3.3 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 20; MESES 7: 20 | 40
[6 empty] | Físico | MESES 2: 20; MESES 7: 20 | 40
3.4 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 0 | 0
[6 empty] | Físico | MESES 2: 2 | 2
3.5 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 0 | 0
[6 empty] | Físico | MESES 2: 3 | 3
3.6 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 100 | 100
[6 empty] | Físico | MESES 2: 10 | 10
3.7 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 35 | 35
[6 empty] | Físico | MESES 2: 7 | 7
3.8 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 12; MESES 5: 6 | 18
[6 empty] | Físico | MESES 2: 4; MESES 5: 2 | 6
3.9 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 300; MESES 7: 300 | 600
[6 empty] | Físico | MESES 2: 10; MESES 7: 10 | 20
3.1 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 80; MESES 5: 80 | 160
[6 empty] | Físico | MESES 2: 5; MESES 5: 5 | 10
3.11 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 0; MESES 5: 0 | 0
[6 empty] | Físico | MESES 2: 4 | 4
3.12 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 0 | 0
[6 empty] | Físico | MESES 2: 10 | 10
3.13 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 200; MESES 6: 100 | 300
[6 empty] | Físico | MESES 2: 2; MESES 6: 1 | 3
3.14 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 21; MESES 5: 21; MESES 6: 14 | 56
[6 empty] | Físico | MESES 2: 3; MESES 5: 3; MESES 6: 2 | 8
3.15 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 20 | 20
[6 empty] | Físico | MESES 2: 4 | 4
3.16 | [5 empty] | Financiero | MESES 7: 994 | 994
[6 empty] | Físico | MESES 7: 71 | 71
3.17 | [5 empty] | Financiero | MESES 7: 350 | 350
[6 empty] | Físico | MESES 7: 10 | 10
3.18 | [5 empty] | Financiero | MESES 8: 1400 | 1400
[6 empty] | Físico | MESES 8: 20 | 20
3.19 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 0 | 0
[6 empty] | Físico | MESES 2: 4 | 4
3.2 | [5 empty] | Financiero | MESES 2: 0 | 0
[6 empty] | Físico | MESES 2: 12 | 12
3.21 | [5 empty] | Financiero | MESES 1: 706 | 706
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 1 | bar: MESES 1
3.22 | [5 empty] | Financiero | MESES 10: 8000 | 8000
[6 empty] | Físico | MESES 10: 2 | 2
3.23 | [5 empty] | Financiero | MESES 12: 1000 | 1000
[6 empty] | Físico | MESES 12: 2 | 2
3.24 | [5 empty] | Financiero | MESES 11: 2000 | 2000
[6 empty] | Físico | MESES 11: 2 | 2
4 | Pasajes y viaticos 15% (22 500.00) | 0 | 21 |  | 22500 | Financiero | 0 | 0 | 640 | 640 | 640 | 705 | 2639 | 639 | 639 | 639 | 9639 | 1246 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 634 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 22500
[6 empty] | Físico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
4.1 | Pasajes aéreos Internacionales Nacionales. | Global | 1 | 9000 | 9000 | Financiero | MESES 11: 9000 | 9000
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 1 | bar: MESES 11
4.2 | Viaticos ( alimentación, hospedaje y movilidad local) | Global | 18 | 638.89 | 11500 | Financiero | MESES 3: 640; MESES 4: 640; MESES 5: 640; MESES 6: 705; MESES 7: 639; MESES 8: 639; MESES 9: 639; MESES 10: 639; MESES 11: 639; MESES 12: 1246; MESES 14: 640; MESES 15: 640; MESES 16: 640; MESES 17: 640; MESES 18: 640; MESES 19: 634; MESES 20: 600 | 11500
[6 empty] | Físico | MESES 3: 1; MESES 4: 1; MESES 5: 1; MESES 6: 1; MESES 7: 1; MESES 8: 1; MESES 9: 1; MESES 10: 1; MESES 11: 1; MESES 12: 2; MESES 14: 1; MESES 15: 1; MESES 16: 1; MESES 17: 1; MESES 18: 1; MESES 19: 1; MESES 20: 1 | 18
4.3 | Seguro de viajes | Seguro viaje | 2 | 1000 | 2000 | Financiero | MESES 7: 2000 | 2000
[6 empty] | Físico | MESES 7: 2 | 2
5 | Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus |  | 22 |  | 1715 | Financiero | 0 | 790 | 510 | 170 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 1715
| (máximo en 3 % S/ 4,500.00 |  |  |  |  | Físico | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
5.1 | Mascarillas | caja | 7 | 170 | 1190 | Financiero | MESES 2: 510; MESES 3: 510; MESES 4: 170 | 1190
[6 empty] | Físico | MESES 2: 3; MESES 3: 3; MESES 4: 1 | 7
5.2 | Protector facial | unid | 15 | 35 | 525 | Financiero | MESES 2: 280; MESES 7: 245 | 525
[6 empty] | Físico | MESES 2: 8; MESES 7: 7 | 15
5.3 | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
5.4 | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
5.5 | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
5.6 | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
5.7 | [5 empty] | Financiero | [30 empty] | 0
[6 empty] | Físico | [30 empty] | 0
6 | otros de gestión 7% S/10,500.00 |  | 15 |  | 1500 | Financiero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
[6 empty] | Físico | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
| Materiales de oficina | mes | 15 | 100 | 1500 | Físico | [30 empty] | 15 | bar: MESES 1 to MESES 15
6.1 | [5 empty] | Financiero | MESES 1: 100; MESES 2: 100; MESES 3: 100; MESES 4: 100; MESES 5: 100; MESES 6: 100; MESES 7: 100; MESES 8: 100; MESES 9: 100; MESES 10: 100; MESES 11: 100; MESES 12: 100; MESES 13: 100; MESES 14: 100; MESES 15: 100 | 1500
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 91496 |  | 811 | 22764 | 2425 | 2035 | 3022 | 2094 | 15719 | 18710 | 6064 | 12914 | 16914 | 6451 | 5001 | 4641 | 2641 | 1640 | 2640 | 640 | 634 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128360 | 128360

## 3. Cuadro Hitos
N° | COMPONENTE / ACTIVIDAD | U.M. | META FISICA | C.U. | COSTO TOTAL | MESES | [29 empty] | TOTAL
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Gastos Generales | Global | 229 |  | 64440 | 104 | 1874 | 2074 | 2424 | 3474 | 2074 | 6370 | 6370 | 7124 | 5074 | 5808 | 4204 | 5800 | 4800 | 2800 | 1400 | 2400 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64440 | 64440
1.1 | Recursos Humanos |  | 82 | 5000 | 48000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000
1.1.1 | Investigador Principal, | Meses | 20 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.1.2 | Co-investigador (1) | Meses | 20 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.1.3 | Co-investigador (2) | Meses | 8 | 3000 | 24000 | MESES 7: 3000; MESES 8: 3000; MESES 9: 3000; MESES 10: 3000; MESES 11: 3000; MESES 12: 3000; MESES 13: 3000; MESES 14: 3000 | 24000
1.1.4 | Tesista (1) | Meses | 10 | 500 | 5000 | MESES 5: 500; MESES 7: 500; MESES 8: 500; MESES 9: 500; MESES 10: 500; MESES 11: 500; MESES 12: 500; MESES 13: 500; MESES 15: 500; MESES 17: 500 | 5000
1.1.5 | Tesista (2) | Meses | 10 | 500 | 5000 | MESES 5: 500; MESES 7: 500; MESES 8: 500; MESES 9: 500; MESES 10: 500; MESES 11: 500; MESES 12: 500; MESES 13: 500; MESES 15: 500; MESES 17: 500 | 5000
1.1.6 | Asistente administrativo | Meses | 14 | 1000 | 14000 | MESES 2: 1000; MESES 3: 1000; MESES 4: 1000; MESES 5: 1000; MESES 6: 1000; MESES 7: 1000; MESES 8: 1000; MESES 9: 1000; MESES 11: 1000; MESES 13: 1000; MESES 14: 1000; MESES 15: 1000; MESES 16: 1000; MESES 17: 1000 | 14000
1.2 | Colección de datos sustentados técnicamente y procesamiento de muestras, análisis. |  | 67 |  | 14400 | 0 | 670 | 870 | 1270 | 1270 | 870 | 1270 | 1270 | 1970 | 870 | 604 | 0 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400
1.2.1 | Evalualuación de la severidad de incendios forestales de gran magnitud mediante la instalación de Parcelas permanentes en la Región Cajamarca. |  | 60 |  | 12700 | 0 | 70 | 870 | 1270 | 1270 | 870 | 1270 | 1270 | 870 | 870 | 604 | 0 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 12700
1.2.1.1. | Identificación y priorización de áreas | Parcela | 20 | 35 | 700 | MESES 2: 70; MESES 3: 70; MESES 4: 70; MESES 5: 70; MESES 6: 70; MESES 7: 70; MESES 8: 70; MESES 9: 70; MESES 10: 70; MESES 11: 70 | 700
1.2.1.1. | Establecimiento de parcelas permanentes de evaluación | Parcelas | 20 | 400 | 8000 | MESES 3: 800; MESES 4: 800; MESES 5: 800; MESES 6: 800; MESES 7: 800; MESES 8: 800; MESES 9: 400; MESES 10: 400; MESES 11: 134; MESES 13: 400; MESES 14: 400; MESES 15: 400; MESES 16: 400; MESES 17: 400; MESES 18: 266 | 8000
1.2.1.1. | Evaluación y cartografiado de la severeidad de incendio en la vegetación y en el suelo | Parcelas | 20 | 200 | 4000 | MESES 4: 400; MESES 5: 400; MESES 7: 400; MESES 8: 400; MESES 9: 400; MESES 10: 400; MESES 11: 400; MESES 13: 400; MESES 14: 400; MESES 15: 400 | 4000
1.2.2. | Cuantificación de la severidad mediante el calculo de indices Espectrales óptimos y umbrales Pre y post incendio. |  | 7 |  | 1700 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700
1.2.2.1 | Establecimiento de umbrales para indices satelitales | Unid | 2 | 200 | 400 | MESES 2: 200; MESES 9: 200 | 400
1.2.2.2 | Mapeo de la severidad a partir de los índices dNBR y RBR | Unid | 2 | 200 | 400 | MESES 2: 200; MESES 9: 200 | 400
1.2.2.3 | Determinación de indices de verdor de la vegetación NDVI y SAVI | Unid | 2 | 200 | 400 | MESES 2: 200; MESES 9: 200 | 400
1.2.2.4 | Analisis de componentes principales , analisis de Cluster | Gbl | 1 | 500 | 500 | MESES 9: 500 | 500
1.3 | Evaluar el Efecto de la Severidad de Incendio en la Regeneración Post - Incendio en parcelas permanentes. |  | 80 |  | 2040 | 104 | 204 | 204 | 154 | 204 | 204 | 100 | 100 | 154 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040
1.3.1. | Identificación de zonas de estudio y priorización | parcela | 20 | 50 | 1000 | MESES 2: 100; MESES 3: 100; MESES 4: 50; MESES 5: 100; MESES 6: 100; MESES 7: 100; MESES 8: 100; MESES 9: 50; MESES 10: 100; MESES 11: 100; MESES 12: 100 | 1000
1.3.1. | Instalación de sub parcelas de evaluación permanete | parcela | 20 | 52 | 1040 | MESES 1: 104; MESES 2: 104; MESES 3: 104; MESES 4: 104; MESES 5: 104; MESES 6: 104; MESES 9: 104; MESES 10: 104; MESES 11: 104; MESES 12: 104 | 1040
1.3.1. | Marcado Placado y registro de vegetación arborea | parcela | 20 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.3.1. | Inventario de la regeneración natural | Parcela | 20 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
2 | Equipos y bienes duraraderos | Gbl | 10 |  | 41070 | 0 | 23570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41070 | 41070
2.1. | GPS | Unid | 2 | 3750 | 7500 | MESES 2: 7500 | 7500
2.2 | hipsometros laser vertex | Unid | 1 | 7000 | 7000 | MESES 2: 7000 | 7000
2.3 | Dron | Unid | 1 | 10000 | 10000 | MESES 8: 10000 | 10000
2.4 | Relascopio de beterlich | Unid | 2 | 3000 | 6000 | MESES 7: 6000 | 6000
2.5 | Barreno de presler | Unid | 2 | 750 | 1500 | MESES 8: 1500 | 1500
2.6 | Laptop | Und | 1 | 4000 | 4000 | MESES 2: 4000 | 4000
| Forcipula digital | unid | 1 | 5070 | 5070 | MESES 2: 5070 | 5070
3 | Materiales e insumos | Gbl | 255 |  | 18312 | 706 | 3321 | 0 | 0 | 107 | 114 | 1664 | 1400 | 0 | 8000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18312 | 18312
3.1 | Pintura spray rojo | Caja | 1 | 60 | 60 | MESES 2: 60 | 60
3.2 | Martillos | Unid | 3 | 27 | 81 | MESES 2: 81 | 81
3.3 | Laminas de aluminio | Unid | 40 | 1 | 40 | MESES 2: 20; MESES 7: 20 | 40
3.4 | Plumones grueso Indeleble negro | Unid | 2 | 36 | 72 | MESES 2: 72 | 72
3.5 | Disco duro externo | Unid | 3 | 250 | 750 | MESES 2: 750 | 750
3.6 | Cinta diamétrica | Unid | 10 | 10 | 100 | MESES 2: 100 | 100
3.7 | Cinta de envalaje | Unid | 7 | 5 | 35 | MESES 2: 35 | 35
3.8 | cinta masquin | Unid | 6 | 3 | 18 | MESES 2: 12; MESES 5: 6 | 18
3.9 | Rafia de 5 kg | Cono | 20 | 30 | 600 | MESES 2: 300; MESES 7: 300 | 600
3.1 | Alcohol | litros | 10 | 16 | 160 | MESES 2: 80; MESES 5: 80 | 160
3.11 | Tijera de podar puño | Unid | 4 | 60 | 240 | MESES 2: 240; MESES 5: 0 | 240
3.12 | Prensas botanicas | Unid | 10 | 25 | 250 | MESES 2: 250 | 250
3.13 | Wincha de 100 m | Unid | 3 | 100 | 300 | MESES 2: 200; MESES 6: 100 | 300
3.14 | Clavos 2" | kg | 8 | 7 | 56 | MESES 2: 21; MESES 5: 21; MESES 6: 14 | 56
3.15 | Pilas AAA | par | 4 | 5 | 20 | MESES 2: 20 | 20
3.16 | Combustuble | Gal | 71 | 14 | 994 | MESES 7: 994 | 994
3.17 | sierra de arco 21" | unid | 10 | 35 | 350 | MESES 7: 350 | 350
3.18 | podadoras telescopicas | unid | 20 | 70 | 1400 | MESES 8: 1400 | 1400
3.19 | Botas de jebe | par | 4 | 120 | 480 | MESES 2: 480 | 480
3.2 | Polo manga larga | unid | 12 | 50 | 600 | MESES 2: 600 | 600
3.21 | Taller de presentación del proyecto | Taller | 1 | 706 | 706 | MESES 1: 706 | 706
3.22 | Servicios de publicidad de artículos en revistas indecsadas (APC y Traducción) | Publicidad | 2 | 4000 | 8000 | MESES 10: 8000 | 8000
3.23 | Talleres de Presentación de resultados | Taller | 2 | 500 | 1000 | MESES 12: 1000 | 1000
3.24 | Ponencias nacionales e internacionales | Evento | 2 | 1000 | 2000 | MESES 11: 2000 | 2000
4 | Pasajes y viaticos | 0 | 21 |  | 22500 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640 | 705 | 2639 | 639 | 639 | 639 | 9639 | 1246 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 634 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 22500
4.1 | Pasajes aéreos Internacionales Nacionales. | Global | 1 | 9000 | 9000 | MESES 11: 9000 | 9000
4.2 | Viaticos ( alimentación, hospedaje y movilidad local) | Global | 18 | 638.89 | 11500 | MESES 3: 640; MESES 4: 640; MESES 5: 640; MESES 6: 705; MESES 7: 639; MESES 8: 639; MESES 9: 639; MESES 10: 639; MESES 11: 639; MESES 12: 1246; MESES 14: 640; MESES 15: 640; MESES 16: 640; MESES 17: 640; MESES 18: 640; MESES 19: 634; MESES 20: 600 | 11500
4.3 | Seguro de viajes | Seguro viaje | 2 | 1000 | 2000 | MESES 7: 2000 | 2000
5 | Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus |  | 45 |  | 2178 | 0 | 1110 | 510 | 185 | 113 | 15 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 2178
5.1 | Mascarillas | caja | 7 | 170 | 1190 | MESES 2: 510; MESES 3: 510; MESES 4: 170 | 1190
5.2 | Protector facial | unid | 15 | 35 | 525 | MESES 2: 280; MESES 7: 245 | 525
5.3 | Pediluvios | Unid | 1 | 33 | 33 | MESES 5: 33 | 33
5.4 | alcohol en gel | Gl | 3 | 80 | 240 | MESES 2: 160; MESES 5: 80 | 240
5.5 | Frascos para alcohol en gel | unid | 10 | 6 | 60 | MESES 2: 60 | 60
5.6 | Legia | Gl | 4 | 15 | 60 | MESES 2: 30; MESES 4: 15; MESES 6: 15 | 60
5.7 | limpiadores de piso | Unid | 5 | 14 | 70 | MESES 2: 70 | 70
6 | Otros de gestión |  | 15 |  | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
6.1. | Materiales de oficina | mes | 15 | 100 | 1500 | MESES 1: 100; MESES 2: 100; MESES 3: 100; MESES 4: 100; MESES 5: 100; MESES 6: 100; MESES 7: 100; MESES 8: 100; MESES 9: 100; MESES 10: 100; MESES 11: 100; MESES 12: 100; MESES 13: 100; MESES 14: 100; MESES 15: 100 | 1500
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 150000 | 910 | 29975 | 3324 | 3349 | 4434 | 3008 | 17018 | 20009 | 7863 | 13813 | 17547 | 6550 | 5900 | 5540 | 3540 | 2040 | 3040 | 906 | 634 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000
[6 empty] | MESES 6: 45000; MESES 12: 82800; MESES 30: 22200 | 150000
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
HITO | Duración | Monto a Desembolsar |  |  | Entregables/Indicadores
I | Mes 1 al 6 | 45000 |  |  | 1. ---- 2. ------
II | Mes 7 al 12 | 82800 |  |  | 1. ---- 2. ------
III | Mes 13 al 30 | 22200 |  |  | 1. ---- 2. ------

## 4. Cronograma
N° | COMPONENTE / ACTIVIDAD | U.M. | META FISICA | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Gastos Generales | Global | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Recursos Humanos |  | 82
1.1.1 | Investigador Principal, | Meses | 20 | bar: MESES 2 to MESES 30
1.1.2 | Co-investigador (1) | Meses | 20 | bar: MESES 2 to MESES 21
1.1.3 | Co-investigador (2) | Meses | 8 | bar: MESES 7 to MESES 14
1.1.4 | Tesista (1) | Meses | 10 | bar: MESES 5; MESES 7 to MESES 13; MESES 15; MESES 17
1.1.5 | Tesista (2) | Meses | 10 | bar: MESES 5; MESES 7 to MESES 13; MESES 15; MESES 17
1.1.6 | Asistente administrativo | Meses | 14 | bar: MESES 2 to MESES 9; MESES 11; MESES 13 to MESES 17
1.2 | Colección de datos sustentados técnicamente y procesamiento de muestras, análisis. |  | 67
1.2.1 | Evalualuación de la severidad de incendios forestales de gran magnitud mediante la instalación de Parcelas permanentes en la Región Cajamarca. |  | 60
1.2.1.1. | Identificación y priorización de áreas | Parcela | 20 | bar: MESES 2 to MESES 11
1.2.1.1. | Establecimiento de parcelas permanentes de evaluación | Parcelas | 20 | bar: MESES 3 to MESES 11; MESES 13 to MESES 18
1.2.1.1. | Evaluación y cartografiado de la severeidad de incendio en la vegetación y en el suelo | Parcelas | 20 | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 7 to MESES 11; MESES 13 to MESES 15
1.2.2. | Cuantificación de la severidad mediante el calculo de indices Espectrales óptimos y umbrales Pre y post incendio. |  | 7
1.2.2.1 | Establecimiento de umbrales para indices satelitales | Unid | 2 | bar: MESES 2; MESES 9
1.2.2.2 | Mapeo de la severidad a partir de los índices dNBR y RBR | Unid | 2 | bar: MESES 2; MESES 9
1.2.2.3 | Determinación de indices de verdor de la vegetación NDVI y SAVI | Unid | 2 | bar: MESES 2; MESES 9
1.2.2.4 | Analisis de componentes principales , analisis de Cluster | Gbl | 1 | bar: MESES 9
1.3 | Evaluar el Efecto de la Severidad de Incendio en la Regeneración Post - Incendio en parcelas permanentes. |  | 80
1.3.1. | Identificación de zonas de estudio y priorización | parcela | 20 | bar: MESES 2 to MESES 12
1.3.1. | Instalación de sub parcelas de evaluación permanete | parcela | 20 | bar: MESES 1 to MESES 6; MESES 9 to MESES 12
1.3.1. | Marcado Placado y registro de vegetación arborea | parcela | 20
1.3.1. | Inventario de la regeneración natural | Parcela | 20
2 | Equipos y bienes duraraderos (40%) S/ 60,000.00 | Gbl | 10
2.1. | GPS | Unid | 2 | bar: MESES 2
2.2 | hipsometros laser vertex | Unid | 1 | bar: MESES 2
2.3 | Dron | Unid | 1 | bar: MESES 8
2.4 | Relascopio de beterlich | Unid | 2 | bar: MESES 7
2.5 | Barreno de presler | Unid | 2 | bar: MESES 8
2.6 | Laptop | Und | 1 | bar: MESES 2
2.7 | Forcipula digital | unid | 1 | bar: MESES 2
3 | Materiales e insumos | Gbl | 255
3.1 | Pintura spray rojo | Caja | 1 | bar: MESES 2
3.2 | Martillos | Unid | 3 | bar: MESES 2
3.3 | Laminas de aluminio | Unid | 40 | bar: MESES 2; MESES 7
3.4 | Plumones grueso Indeleble negro | Unid | 2 | bar: MESES 2
3.5 | Disco duro externo | Unid | 3 | bar: MESES 2
3.6 | Cinta diamétrica | Unid | 10 | bar: MESES 2
3.7 | Cinta de envalaje | Unid | 7 | bar: MESES 2
3.8 | cinta masquin | Unid | 6 | bar: MESES 2; MESES 5
3.9 | Rafia de 5 kg | Cono | 20 | bar: MESES 2; MESES 7
3.1 | Alcohol | litros | 10 | bar: MESES 2; MESES 5
3.11 | Tijera de podar puño | Unid | 4 | bar: MESES 2; MESES 5
3.12 | Prensas botanicas | Unid | 10 | bar: MESES 2
3.13 | Wincha de 100 m | Unid | 3 | bar: MESES 2; MESES 6
3.14 | Clavos 2" | kg | 8 | bar: MESES 2; MESES 5 to MESES 6
3.15 | Pilas AAA | par | 4 | bar: MESES 2
3.16 | Combustuble | Gal | 71 | bar: MESES 7
3.17 | sierra de arco 21" | unid | 10 | bar: MESES 7
3.18 | podadoras telescopicas | unid | 20 | bar: MESES 8
3.19 | Botas de jebe | par | 4 | bar: MESES 2
3.2 | Polo manga larga | unid | 12 | bar: MESES 2
3.21 | Taller de presentación del proyecto | Taller | 1 | bar: MESES 1
3.22 | Servicios de publicidad de artículos en revistas indecsadas (APC y Traducción) | Publicidad | 2 | bar: MESES 10
3.23 | Talleres de Presentación de resultados | Taller | 2 | bar: MESES 12
3.24 | Ponencias nacionales e internacionales | Evento | 2 | bar: MESES 11
4 | Pasajes y viaticos | 0 | 21
4.1 | Pasajes aéreos Internacionales Nacionales. | Global | 1 | bar: MESES 11
4.2 | Viaticos ( alimentación, hospedaje y movilidad local) | Global | 18 | bar: MESES 3 to MESES 12; MESES 14 to MESES 20
4.3 | Seguro de viajes | Seguro viaje | 2 | bar: MESES 7
5 | Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus |  | 45
5.1 | Mascarillas | caja | 7 | bar: MESES 2 to MESES 4
5.2 | Protector facial | unid | 15 | bar: MESES 2; MESES 7
5.3 | Pediluvios | Unid | 1 | bar: MESES 5
5.4 | alcohol en gel | Gl | 3 | bar: MESES 2; MESES 5
5.5 | Frascos para alcohol en gel | unid | 10 | bar: MESES 2
5.6 | Legia | Gl | 4 | bar: MESES 2; MESES 4; MESES 6
5.7 | limpiadores de piso | Unid | 5 | bar: MESES 2
6 | Otros de gestión |  | 15
6.1. | Materiales de oficina | mes | 15 | bar: MESES 1 to MESES 15